## Slide 1
Comissão de Controle Social das Deliberações das Conferências
Gestão 2024/2026

## Slide 2
Apresentação
A Comissão de Controle Social das Deliberações das Conferências de Assistência Social, trata-se de uma comissão recente que apresenta importantes desafios a serem superados, especialmente no que se refere aos aspectos normativos e à padronização de seus fluxos e procedimentos de atuação.
O acompanhamento dos avanços e dos retrocessos das deliberações é fundamental e deve ocorrer de forma sistemática, a fim de assegurar sua inserção e permanência na agenda política e pública — compromisso central do controle social. Os processos conferenciais constituem espaços legítimos de participação popular, por essa razão é imprescindível que as deliberações aprovadas integrem efetivamente o ciclo de planejamento e orçamento público, bem como os espaços contínuos de debate, monitoramento e aprimoramento das políticas públicas.

## Slide 3
Natureza: paritária e permanente
Número de participantes: 6 (seis)
Composição: 3 (três) conselheiras (os) representantes da Sociedade Civil e 3 (três) conselheiras (os) representantes governamentais
Periodicidade das reuniões: mensal.
Foram realizadas 20 reuniões ordinárias e 2 reuniões extraordinárias.
2. Identificação da Comissão

## Slide 4
Integrantes representantes da Sociedade Civil:
Márcia de Carvalho (Vice-Presidente)
Irene Rodrigues
Maria Gonçalves

## Slide 5
Integrantes representantes Governamentais:
Shirley Samico (coordenadora)
Maria Carolina Alves (coordenadora adjunta)
Carmem Priscila Bocchi (2024-2025)
Jaqueline Lima Liskoski (2025-2026)

## Slide 6
Integrantes externos:
Heloísa Mesquita
Maria Helena Tavares

## Slide 7
No âmbito da Secretaria Executiva do CNAS, a Comissão de Controle Social conta com a assessoria técnica e operacional do Gabinete.
Thais Braga – Secretária Executiva
Maria Adriana de Lima
Rebeca de Pinho
Sayonara Sampaio

## Slide 8
A Comissão de Controle Social das Deliberações das Conferências de Assistência Social é fruto de um processo de amadurecimento institucional do controle social no SUAS.
Historicamente, essa comissão existia de forma temporária, sendo constituída apenas nos anos de realização das Conferências Nacionais de Assistência Social, com o nome de Comissão de Monitoramento das Deliberações das Conferências. Contudo, considerando o caráter estratégico das deliberações das conferências, evidenciou-se a necessidade de institucionalizar um mecanismo permanente de acompanhamento, avaliação e indução dessas deliberações no âmbito da gestão e do controle social.
Nesse contexto, com a publicação do novo Regimento Interno do CNAS pela Resolução CNAS nº 157, de 22 de maio de 2024, houve a reorganização das comissões temáticas do Conselho, assim, a antiga comissão de caráter temporário foi transformada em permanente, passando a se chamar Comissão de Controle Social das Deliberações das Conferências de Assistência Social, consolidando-se como espaço institucional contínuo no âmbito do CNAS.
3. Contextualização normativa

## Slide 9
De acordo com o novo Regimento Interno, a referida comissão está prevista no art. 35, inciso VI, o qual a institui como uma das comissões permanentes do Conselho, com competências voltadas ao fortalecimento do controle social e à efetivação das diretrizes deliberadas nas conferências:
a) a avaliação final das deliberações da última Conferência Nacional de Assistência Social, com o objetivo de subsidiar a Conferência Nacional subsequente;
b) elaborar a apresentação e a metodologia dos encaminhamentos das deliberações da Conferência Nacional realizada; e
c) apresentar à Plenária do CNAS relatório de atividades até a primeira reunião ordinária do ano subsequente à realização da Conferência.
3. Contextualização normativa

## Slide 10
2024
Dentre as ações da Comissão, composta pelas conselheiras da gestão 2024-2026, em 2024 destacamos:
  Levantamento das deliberações de todas as conferências nacionais já realizadas e avaliar os assuntos que mais se repetem;
  Monitoramento do cumprimento das deliberações da última conferência nacional de assistência social;
  Apreciar a sugestão da padronização do modelo ‘Conferir’ para os Conselhos de Assistência Social;
  Discussão do desdobramento das moções da 13ª Conferência Nacional;
  Divisão das conselheiras da comissão para acompanhar e registro do desenvolvimento das deliberações da 13ª Conferência Nacional junto às Comissões do CNAS.
4. Principais Ações da Comissão

## Slide 11
2025
  Lives da série “Porquê Conferências?”
O CNAS produziu uma série de 9 lives temáticas ao longo do ano, conforme mostra o cronograma abaixo, abordando temas estratégicos da política de assistência social e do SUAS.
A série alcançou mais de 13 mil visualizações no Youtube e promoveu debates qualificados sobre temas centrais para a política, fortalecendo a participação e o controle social.
4. Principais Ações da Comissão
FEVEREIRO – 17/02/2025 | O CONFERIR NAS CONFERÊNCIAS: metodologia de monitoramento das deliberações
MARÇO - 24/03/2025 | Papel político do Conselho
ABRIL - 28/04/2025 | Respondendo Dúvidas sobre as Conferências de Assistência Social 2025
MAIO – 19/05/2025 | Conferências Livres
JUNHO – 30/06/2025 | Valorização do trabalhador do SUAS: ambiente saudável, salário digno, respeito sem assédio
JULHO – 28/07/2025 | SUAS na prática: Normativas e Cofinanciamento para Entidades
AGOSTO – 25/08/2025 | Benefícios Eventuais
OUTUBRO - 20/10/2025 | BPC: Até onde vai o direito?
NOVEMBRO - 24/11/2025 | Encerramento e mobilização para a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social

## Slide 12
2025
  Folders realizados pela comissão (disponíveis no Blog do CNAS):
    Monitoramento das deliberações;
    Moções em conferências;
    Como fazer uma Deliberação;
  Momento Conferir, no dia 5 de agosto de 2025 em Brasília;
  Arena de Moções na 14ª Conferência Nacional de Assistência Social.
4. Principais Ações da Comissão

## Slide 13
2026
4. Principais Ações da Comissão
Avaliação geral de todas as lives realizadas em 2025 durante o Processo Conferencial;
Elaboração da proposta de cronograma para as lives de 2026;
Apreciação da Planilha de Deliberações da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social;
Elaboração do cronograma de divulgação dos cards periódicos, com as deliberações aprovadas;
Apreciação da planilha de moções;

## Slide 14
5. Plano de Ação e status
Meta 1: MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DA ÚLTIMA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A CONFERÊNCIA NACIONAL SUBSEQUENTE |  |  |  |  | 
Ações | Estratégias | Operacionalização | Prazos | Status | Monitoramento
1.1 Apreciação da planilha de deliberações da 14ª Conferência Nacional | a) Avaliar as deliberações e verificar a possibilidade de intersecções com vista a organizar o envio das deliberações tanto para as comissões quanto para a área específica no Ministério, e solicitar a previsão orçamentária. | a) Conselheira Shirley Samico | Iniciar em março de 2026 | Em andamento | a) Avaliação das deliberações realizadas na reunião de março e abril; b) Envio ao MDS solicitando retorno das respostas;
1.2 Caderno de Monitoramento das Deliberações de todas as Conferências | a) Monitorar as principais deliberações e temas das últimas Conferências; | Secretaria Executiva | Outubro | Em atraso | EM ATRASO
1.3 Materialização das deliberações das conferências, bem como o andamento de sua execução (status), conforme prazos estabelecidos nas planilhas das deliberações de monitoramento das 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. (Março e outubro) | a) Receber o retorno das comissões e incorporá-las no Caderno de Monitoramento (1.2 ). | a) Verificar a respostas das comissões | Junho 2026 | Em atraso | Aguardando retorno das secretarias do MDS, para enviar para as comissões.

## Slide 15
5. Plano de Ação e status
Meta 2: SUGERIR ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DOS ENCAMINHAMENTOS DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS NACIONAL |  |  |  |  | 
Ações | Estratégias | Operacionalização | Prazos | Status | Monitoramento
2.1 Planejamento de estratégias de divulgação das deliberações de forma acessível, amigável e dinâmica. | a) Controle Social em Movimento: Conferindo as Deliberações da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social | 2 cards por mês de cada deliberação para divulgação nas redes sociais e blog. | mensalmente a partir de abril de 2026 | EM ANDAMENTO | Elaborado o cronograma de divulgação na reunião de abril (em anexo)
2.2 Construção de um sistema/plataforma para publicização das deliberações das Conferências Nacionais de Assistência Social, bem como seus encaminhamentos – (Delibera SUAS). | a) Sugestão de sistema; | a) Consultar a Secretaria Nacional de Participação da República se tem algum sistema com esse caráter. | Março de 2026 | EM ATRASO | EM ATRASO
 | b) Verificar se existe algum sistema com esse caráter em outros Ministérios | b) Verificar com a Presidência do CNAS uma possibilidade de consultoria e/ou parceria para efetivação do Delibera SUAS | Março de 2026 | EM ATRASO | EM ATRASO
2.3 Série de live "Conferindo as deliberações da Conferência" atualizar o nome da série | a) Lives mensais com temas das deliberações incluídas na série: Controle Social em Movimento: Conferindo as Deliberações da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social |  | mensalmente a partir de abril de 2026 | EM ANDAMENTO | Elaborado o cronograma de lives na reunião de março. (Em anexo)

## Slide 16
META 3: PADRONIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DAS DELIBERAÇÕES |  |  |  |  | 
Ações | Estratégias | Operacionalização | Prazos | Status | Monitoramento
3.1 Alinhamento sobre o que representa o conferir para as Conferências. | a) Experiência adotada no Momento Conferir da 12ª e 13ª Conferência, com as respectivas atualizações |  | segundo semestre de 2026 | A INICIAR | 
3.2 Realização de boletins informativos sobre os monitoramentos das deliberações | a) realizar feedback em relação ao andamento das deliberações |  | semestralmente | A INICIAR | 
 | b) realizar feedback do trabalho da Comissão em relação às deliberações |  |  | A INICIAR | 
3.3 Cronograma interno do acompanhamento das deliberações | a) Encaminhar e monitorar a inclusão dos temas das deliberações no planejamento das comissões temática, facilitando interfaces na comunicação. |  | abril de 2026 | REALIZADA | Realizada na reunião de março Incluir a comissão e os nomes de referências das conselheiras
 | b) Divisão dos conselheiros da Comissão para acompanhamento das pautas de cada Comissão temática do CNAS. |  |  |  | 
3.4 Discutir a metodologia do conferir da 14ª Conferência Nacional, para o CNAS. | a) Revisar os Momentos Conferir anteriores. |  |  | A INICIAR | 
 | b) Acolher demandas e deliberações do CNAS. |  | segundo semestre de 2026 | A INICIAR | 
3.5 Produzir um material que possa subsidiar a padronização do conferir para os Conselhos de Assistência Social | Sistematizar um instrumental inspirado na metodologia do CNAS. |  | 2026-2027 | EM ANDAMENTO | pautado na reunião de abril para ser realizada na reunião de maio

## Slide 17
META 4: MOÇÕES |  |  |  |  | 
Ações | Estratégias | Operacionalização | Prazos | Status | Monitoramento
4.1 Apreciação das Moções 14ª Conferência Nacional de Assistência Social afetas à COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL DAS DELIBERAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | a) Colocar como ponto de pauta na reunião da Comissão em abril. Sistematizar e encaminhar para as respectivas comissões. |  | abril de 2026 | EM ANDAMENTO | Planilha de moções apreciada na reunião de abril
 | b) Produzir um instrumento com as moções e respectiva comissão em que serão debatidas |  | abril de 2026 |  | 
 | c) Organizar uma live de retorno à sociedade sobre as moções aprovadas. |  | julho ou agosto de 2026 | A INICIAR | 
4.2 Apoiar no Processo Conferencial a organização das moções | a) Apoiar junto a COC a construção de compatibilização das moções para o processo de desdobramento da mesma. |  |  | A INICIAR | 

## Slide 18
META 5: PLANEJAMENTO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO |  |  |  | 
AÇÕES | Estratégias | Operacionalização | prazos | monitoramento
5.1 Realização de um momento de transição da Comissão para os novos conselheiros. | relatório e apresentação |  | junho de 2026 | EM ANDAMENTO
5.2 Atualização do plano de ação | a cada 2 meses atualizar as ações do plano junto a pauta aprovadas no pleno | Secretaria Executiva | julho de 2026 | EM ANDAMENTO
5.3. Realização do relatório de gestão |  |  |  | EM ANDAMENTO
META 6: CONTRIBUIR PARA O PROCESSO CONFERENCIAL |  |  |  | 
AÇÕES | Estratégias | Operacionalização | prazos | monitoramento
6.1 Realizar o momento conferir | a) realização do evento | CCSDCAS e SE/CNAS | 2027 | 
 | b) produzir um documento sobre status das deliberações |  |  | 
6.2 Acompanhar a execução do Momento Conferir nos estados | acompanhar a execução | CCSDCAS e SE/CNAS | 2027 | 
6.3 Realizar um grande debate sobre a importância do Momento Conferir e a realização de uma deliberação. | a) Realizar live sobre esse tema | CCSDCAS e SE/CNAS | 2027 | 
 | b) Elaboração de materiais sobre o tema. |  |  | 
 | c) pautar nas reuniões para discussão do tema do monitoramento das deliberações |  |  | 

## Slide 19
5.1 Situação atual das demandas
Grande tema | Deliberações | %
COFINANCIAMENTO / FINANCIAMENTO | 9 | 20,93%
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | 4 | 9,30%
GESTÃO DO TRABALHO - Equipes | 8 | 18,60%
GESTÃO DO TRABALHO - EDUCAÇÃO PERMANENTE | 4 | 9,30%
SERVIÇOS | 6 | 13,95%
BENEFÍCIOS | 7 | 16,28%
CONTROLE SOCIAL / PARTICIPAÇÃO | 5 | 11,63%
TOTAL | 43 | 100,00%
Analisando as deliberações da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, bem como seus desmembramentos, chegamos aos seguintes dados:

## Slide 20
5.1 Situação atual das demandas
A divisão de deliberações por comissão ficou da seguinte forma:
NOME DA COMISSÃO | QTD | %
Comissão de Política | 22 | 51,16%
Comissão de Financiamento e Orçamento | 7 | 16,28%
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos e Comissão de Política | 3 | 6,98%
Comissão de Benefícios Socioassistenciais | 7 | 16,28%
Comissão de Financiamento e Orçamento e Comissão de Política | 2 | 4,65%
Comissão de Acompanhamento aos Conselhos e Comissão de Normas | 1 | 2,33%
Comissão de Financiamento e Orçamento e Comissão de Acompanhamento aos Conselhos | 1 | 2,33%
TOTAL | 43 | 100%

## Slide 21
  A Comissão de Controle Social sistematizou as deliberações da 14ª Conferência Nacional em uma planilha e desmembrou as deliberações para identificar os temas dentro de cada deliberação. Atualmente, a planilha está sob a análise das Secretarias do MDS para que identifiquem os temas relacionados as suas respectivas áreas de atuação.
  Com o retorno das Secretarias, a Comissão irá analisar novamente a planilha e enviar para as comissões temáticas do CNAS incluírem as deliberações nos seus Planos de Ação.
5.1 Situação atual das demandas

## Slide 22
  Priorizar a agenda de monitoramento das deliberações como algo contínuo e não apenas em ano conferencial. Essa agenda precisa ser realizada tanto em âmbito do CNAS como no apoio aos estados.
  Considerando o êxito metodológico durante o processo da 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, sugere-se que a nova composição da comissão promova amplo debate e alinhamento para normatizar a metodologia contínua de monitoramento das deliberações em Resolução ou a revisão das competências da Comissão no Regimento interno do CNAS.
6. Recomendações para a Nova Gestão

## Slide 23
Considerando a mudança na regulação da Comissão através do novo Regimento Interno (Resolução CNAS nº 157/2024), cujas competências passaram de temporária para permanente, sugere-se que a meta 1 do Plano de Ação da Comissão tenha sua redação revista. Sugestão: Monitoramento do andamento das deliberações da última conferência nacional social, com o objetivo de contribuir para seu efetivo cumprimento;
Incluir no Plano de Ação uma coluna “Objetivos” anterior a coluna de estratégias;
Sugere-se alterar o título da meta 4 do Plano de Ação. Sugere-se o título “Acompanhamento das Moções”;
7. Considerações Gerais

## Slide 24
  A Comissão de Controle Social das Deliberações desempenha um papel fundamental no fortalecimento da democracia participativa, pois é responsável por acompanhar, monitorar e cobrar a implementação das propostas aprovadas nas conferências. Sua atuação garante que as deliberações, construídas com a participação da sociedade civil e do poder público, não fiquem apenas no papel, mas se transformem em ações concretas e políticas públicas efetivas. Além disso, a comissão promove a transparência, a responsabilidade do controle social em prestar contas à sociedade e promover um diálogo permanente entre governo e sociedade civil, fortalecendo o controle social e assegurando que as decisões reflitam as reais necessidades da população.
  Por fim, desejamos êxito à nova composição da comissão!
7. Considerações Gerais

## Slide 25
Obrigada!
SHIRLEY SAMICO
Coordenadora da Comissão
MARIA CAROLINA ALVES
Coordenadora Adjunta da Comissão
E-mail: ccsdcas@mds.gov.br